实验2：软件项目时间及成本计划

实验目标：

1.模拟完成项目时间进度计划、成本计划。

2.学习使用网络图表示项目之间的逻辑关系，学习使用关键路径法估算项目关键路径及工期。

3.学习选择和使用恰当的方法进行规模估算和成本估计，进行成本计划，制定成本预算。

实验时长：2学时+

实验内容：

1. 学习使用网络图表示项目之间的逻辑关系，学习使用关键路径法估算项目关键路径及工期。内容包括：

1）结合实验1文档，确认使用的WBS分解结构。

2）选择3~5个工作包，组员每人负责一个，进行活动定义，并建立网络图（双代号网络图ADM和优先图法PDM都要画出，工具可以使用https://www.processon.com/）。

3）组长分析步骤2）中几个模块的依赖关系，建立总体网络图。

4）采用PERT估计算法（三点估算法），对各项活动的工期进行估算。（可以小组合作，分别给出乐观时间、最可能时间和悲观时间，计算PERT加权平均时间）。

5）计算项目活动的最早开始时间、最早完成时间、最晚开始时间、最晚完成时间、自由浮动时间和总浮动时间。（组长协调，组员分别计算，工具可以使用https://www.processon.com/）

6）假设项目从2023年1月1日开始，根据以上分析，画出项目的甘特图（参考课本P154，可用任意一个甘特图软件，例如Microsoft Office Excel、MS Project等等，或者使用甘特图Excel）。

7）确定关键路径，确定项目工期。

2. 学习选择和使用恰当的方法进行规模估算和成本估计，进行成本计划，制定成本预算。内容包括：

1）确认实验1文档中的系统范围。

2）选择规模估算方法，进行系统规模估算（参考课本P145  6.5案例估算）。

3）假设开发人员成本参数为1000元/天，根据规模进行开发成本的估算。

4）假设管理成本约为开发成本的10%，间接成本约是直接成本的20%，对项目总成本进行估算。

5）对项目WBS项确定成本预算。

3. 整理前面实验任务，汇总成实验文档（见附件1）

附件1：

计算机科学与技术学院

《IT项目管理》实验文档

实验：项目时间、成本计划

| 班 级： | 计科2303班 |
| --- | --- |
| 学 号： |  |
| 姓 名： |  |
| 文档版本： | V1.0 |
| 编写时间： | 该文档最后修改的时间 |

成绩评价页

| 评分项 |  |  | 分值 | 得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小组任务 | 项目甘特图、关键路径及工期 |  | 20 |  |  |
|  | 项目总规模及成本估算 |  | 10 |  |  |
| 其他评价项 |  |  |  |  |  |
| 文档格式规范 |  |  | 5 |  |  |
| 个人任务 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 分工 | 页码及图编号 | 分值 | 得分 |  |
| 组长： | 总体网络图 | 如P5图2 | 20 |  |  |
|  | 活动时间计算 |  | 20 |  |  |
|  | 总成本估算及预算汇总 |  | 15 |  |  |
|  | 团队协调 |  | 10 |  |  |
| 组员1： | 模块？网络图 |  | 20 |  |  |
|  | 活动时间计算 |  | 20 |  |  |
|  | 分工模块规模估算 |  | 20 |  |  |
|  | 成本预算 |  | 5 |  |  |
|  | 模块？网络图 |  | 20 |  |  |
|  | 活动时间计算 |  | 20 |  |  |
|  | 分工模块规模估算 |  | 20 |  |  |
|  | 成本预算 |  | 5 |  |  |
|  | 模块？网络图 |  | 20 |  |  |
|  | 活动时间计算 |  | 20 |  |  |
|  | 分工模块规模估算 |  | 20 |  |  |
|  | 成本预算 |  | 5 |  |  |

- 活动分解及网络图

1）项目初期规划与搭建模块活动分解及网络图（负责人：崔立栋）

活动分解：

表 1 项目初期规划与搭建表

| 活动编号 | 活动名称 | 前置活动 |
| --- | --- | --- |
| A | 需求分析 | 无 |
| B | 环境搭建 | A |
| C | 文档编写 | A |

图 1 项目初期规划与搭建模块双代号网络图ADM

图 2 项目初期规划与搭建模块优先图法PDM

2）后端核心开发模块活动分解及网络图（负责人：路忠政）

活动分解：

表 2 后端核心开发表

| 活动编号 | 活动名称 | 前置活动 |
| --- | --- | --- |
| A | 项目配置 | 无 |
| B | 认证授权 | A |
| C | 用户管理 | B |
| D | 角色权限 | B |
| E | 菜单字典 | B |
| F | 登录日志 | B |
| G | 消息管理 | A、C、D |

图 3 后端核心开发模块双代号网络图ADM

图 4 后端核心开发模块优先图法PDM

3）前端核心开发模块活动分解及网络图（负责人：吴锦皓）

活动分解：

表 3 前端核心开发表

| 活动编号 | 活动名称 | 前置活动 |
| --- | --- | --- |
| A | 项目架构 | 无 |
| B | 核心页面 | A |
| C | 用户组页面 | B |
| D | 问题页面 | B |
| E | 竞赛页面 | D |
| F | 其他页面 | C、E |

图 5 前端核心开发模块双代号网络图ADM

图 6 前端核心开发模块优先图法PDM

4）测试与质量保证模块活动分解及网络图（负责人：王禄华）

活动分解：

表 4 测试与质量保证表

| 活动编号 | 活动名称 | 前置活动 |
| --- | --- | --- |
| A | 后端测试 | 无 |
| B | 前端测试 | 无 |
| C | 代码质量 | 无 |

图 7 测试与质量保证模块双代号网络图ADM

图 8 测试与质量保证模块双代号网络图PDM

5）系统网络图（负责人：崔立栋）

活动分解：

表 5 系统活动表

| 模块编号 | 模块名称 | 前置模块 |
| --- | --- | --- |
| 模块1 | 项目初期规划与搭建 | 无 |
| 模块2 | 后端核心开发 | 模块1 |
| 模块3 | 前端核心开发 | 模块1、模块2 |
| 模块4 | 测试与质量保证 | 模块2、模块3 |

图 9 系统网络图ADM

图 10 系统网络图PDM

- 活动时间计算

1）项目初期规划与搭建模块活动时间计算
活动工期估算

表 6活动工期估算表

| 活动 | 活动名称 | 乐观时间(O) | 最可能时间(M) | 悲观时间(P) | PERT期望时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 需求分析 | 2 | 3 | 5 | (2+4×3+5)/6 = 3.17 |
| B | 环境搭建 | 1 | 2 | 4 | (1+4×2+4)/6 = 2.17 |
| C | 文档编写 | 2 | 3 | 5 | (2+4×3+5)/6 = 3.17 |

活动时间参数计算（项目从第0天开始）

表 7 活动时间参数计算表

| 活动 | 工期 | 最早开始(ES) | 最早完成(EF) | 最晚开始(LS) | 最晚完成(LF) | 总浮动时间(TF) | 自由浮动时间(FF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.17 | 0 | 3.17 | 0 | 3.17 | 0 | 0 |
| B | 2.17 | 3.17 | 5.34 | 3.17 | 5.34 | 0 | 0 |
| C | 3.17 | 3.17 | 6.34 | 3.17 | 6.34 | 0 | 0 |

2）后端核心开发模块活动时间计算
活动工期估算

表 8 活动工期估算表

| 活动 | 活动名称 | 乐观时间 (O) | 最可能时间 (M) | 悲观时间 (P) | PERT期望时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 项目配置 | 2 | 3 | 5 | (2+4×3+5)/6 = 3.17 |
| B | 认证授权 | 3 | 4 | 6 | (3+4×4+6)/6 = 4.17 |
| C | 用户管理 | 2 | 3 | 5 | (2+4×3+5)/6 = 3.17 |
| D | 角色权限 | 2 | 3 | 4 | (2+4×3+4)/6 = 3.00 |
| E | 菜单字典 | 2 | 2 | 4 | (2+4×2+4)/6 = 2.33 |
| F | 登录日志 | 1 | 2 | 3 | (1+4×2+3)/6 = 2.00 |
| G | 消息管理 | 2 | 3 | 5 | (2+4×3+5)/6 = 3.17 |

活动时间参数计算（项目从第0天开始）

表 9 活动时间参数计算表

| 活动 | 工期 | 最早开始(ES) | 最早完成(EF) | 最晚开始(LS) | 最晚完成(LF) | 总浮动时间(TF) | 自由浮动时间(FF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 3.17 | 0 | 3.17 | 0 | 3.17 | 0 | 0 |
| B | 4.17 | 3.17 | 7.34 | 3.17 | 7.34 | 0 | 0 |
| C | 3.17 | 7.34 | 10.51 | 7.34 | 10.51 | 0 | 0 |
| D | 3.00 | 7.34 | 10.34 | 7.34 | 10.34 | 0 | 0 |
| E | 2.33 | 7.34 | 9.67 | 8.18 | 10.51 | 0.84 | 0 |
| F | 2.00 | 7.34 | 9.34 | 8.51 | 10.51 | 1.17 | 1.17 |
| G | 3.17 | 10.51 | 13.68 | 10.51 | 13.68 | 0 | 0 |

3）前端核心开发模块活动时间计算

活动工期估算

表 10 活动工期估算表

| 活动 | 活动名称 | 乐观时间(O) | 最可能时间(M) | 悲观时间(P) | PERT期望时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 项目架构 | 1 | 2 | 3 | (1+4×2+3)/6 = 2.00 |
| B | 核心页面 | 3 | 5 | 7 | (3+4×5+7)/6 = 5.00 |
| C | 用户组页面 | 2 | 3 | 5 | (2+4×3+5)/6 = 3.17 |
| D | 问题页面 | 3 | 4 | 6 | (3+4×4+6)/6 = 4.17 |
| E | 竞赛页面 | 2 | 3 | 5 | (2+4×3+5)/6 = 3.17 |
| F | 其他页面 | 2 | 3 | 4 | (2+4×3+4)/6 = 3.00 |

活动时间参数计算（项目从第0天开始）

表 11 活动时间参数计算表

| 活动 | 工期 | 最早开始(ES) | 最早完成(EF) | 最晚开始(LS) | 最晚完成(LF) | 总浮动时间(TF) | 自由浮动时间(FF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 |
| B | 5.00 | 2.00 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 0 | 0 |
| C | 3.17 | 7.00 | 10.17 | 9.83 | 13.00 | 2.83 | 0 |
| D | 4.17 | 7.00 | 11.17 | 7.00 | 11.17 | 0 | 0 |
| E | 3.17 | 11.17 | 14.34 | 11.17 | 14.34 | 0 | 0 |
| F | 3.00 | 14.34 | 17.34 | 14.34 | 17.34 | 0 | 0 |

4）测试与质量保证模块活动时间计算
活动工期估算

表 12 活动工期估算表

| 活动 | 活动名称 | 乐观时间(O) | 最可能时间(M) | 悲观时间(P) | PERT期望时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 后端测试 | 3 | 4 | 6 | (3+4×4+6)/6 = 4.17 |
| B | 前端测试 | 2 | 3 | 5 | (2+4×3+5)/6 = 3.17 |
| C | 代码质量 | 1 | 2 | 3 | (1+4×2+3)/6 = 2.00 |

活动时间参数计算（项目从第0天开始）

表 13 活动时间参数计算表

| 活动 | 工期 | 最早开始(ES) | 最早完成(EF) | 最晚开始(LS) | 最晚完成(LF) | 总浮动时间(TF) | 自由浮动时间(FF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |
| B | 3.17 | 0 | 3.17 | 1.00 | 4.17 | 1.00 | 1.00 |
| C | 2.00 | 0 | 2.00 | 2.17 | 4.17 | 2.17 | 2.17 |

5）系统活动时间计算

总体活动时间参数计算（项目从第0天开始）

表 14 总体活动时间计算表

| 模块 | 工期 | 最早开始 (ES) | 最早完成 (EF) | 最晚开始 (LS) | 最晚完成 (LF) | 总浮动时间 (TF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块1 | 6.34 | 0 | 6.34 | 0 | 6.34 | 0 |
| 模块2 | 13.68 | 6.34 | 20.02 | 6.34 | 20.02 | 0 |
| 模块3 | 17.34 | 6.34 | 23.68 | 6.34 | 23.68 | 0 |
| 模块4 | 4.17 | 23.68 | 27.85 | 23.68 | 27.85 | 0 |

3.甘特图

图 11 系统甘特图

关键路径：模块1 → 模块3 → 模块4

模块1（6.34天）→ 模块3（17.34天）→ 模块4（4.17天）

总工期 = 6.34 + 17.34 + 4.17 = 27.85天

- 规模及成本估算

1）项目初期规划与搭建模块规模及成本估算

表 15成本估算表

| 模块 | WBS | 人天 | 规模小计 | 规模总计 | 成本预算 | 成本总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 1.1 | 3.17 | 3.17 |  | 3,170 |  |
| 环境搭建 | 1.2 | 2.17 | 2.17 |  | 2,170 |  |
| 文档编写 | 1.3 | 3.17 | 3.17 |  | 3,170 |  |
| 开发成本合计 |  | 8.51 |  | 8.51 |  | 8,510 |
| 管理成本（10%） |  |  |  |  |  | 851 |
| 间接成本（20%） |  |  |  |  |  | 1,702 |
| 项目总成本 |  |  |  | 8.51 |  | 11,063 |

2）后端核心开发模块规模及成本估算

表 16 成本估算表

| 模块 | WBS | 人天 | 规模小计 | 规模总计 | 成本预算 | 成本总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目配置 | 2.1 | 3.17 | 3.17 |  | 3,170 |  |
| 认证授权 | 2.2 | 4.17 | 4.17 |  | 4170 |  |
| 用户管理 | 2.3 | 3.17 | 3.17 |  | 3170 |  |
| 角色权限 | 2.4 | 3.00 | 3.00 |  | 3000 |  |
| 菜单字典 | 2.5 | 2.33 | 2.33 |  | 2330 |  |
| 登录日志 | 2.6 | 2.00 | 2.00 |  | 2000 |  |
| 消息管理 | 2.7 | 3.17 | 3.17 |  | 3170 |  |
| 开发成本合计 |  | 21.01 |  | 21.01 |  | 21,010 |
| 管理成本（10%） |  |  |  |  |  | 2,101 |
| 间接成本（20%） |  |  |  |  |  | 4,202 |
| 项目总成本 |  |  |  |  |  | 27,313 |

3）前端核心开发模块规模及成本估算

表 17 成本估算表

| 模块 | WBS | 人天 | 规模小计 | 规模总计 | 成本预算 | 成本总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目架构 | 3.1 | 2.00 | 2.00 |  | 2,000 |  |
| 核心页面 | 3.2 | 5.00 | 5.00 |  | 5,000 |  |
| 用户组页面 | 3.3 | 3.17 | 3.17 |  | 3,170 |  |
| 问题页面 | 3.4 | 4.17 | 4.17 |  | 4,170 |  |
| 竞赛页面 | 3.5 | 3.17 | 3.17 |  | 3,170 |  |
| 其他页面 | 3.6 | 3.00 | 3.00 |  | 3,000 |  |
| 开发成本合计 |  | 20.51 |  | 20.51 |  | 20,510 |
| 管理成本（10%） |  |  |  |  |  | 2,051 |
| 间接成本（20%） |  |  |  |  |  | 4,102 |
| 项目总成本 |  |  |  | 20.51 |  | 26,663 |

4）测试与质量保证模块规模及成本估算

表 18 成本估算表

| 模块 | WBS | 人天 | 规模小计 | 规模总计 | 成本预算 | 成本总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后端测试 | 5.1 | 4.17 | 4.17 |  | 4,170 |  |
| 前端测试 | 5.2 | 3.17 | 3.17 |  | 3,170 |  |
| 代码质量 | 5.3 | 2.00 | 2.00 |  | 2,000 |  |
| 开发成本合计 |  | 9.34 |  | 9.34 |  | 9,340 |
| 管理成本（10%） |  |  |  |  |  | 934 |
| 间接成本（20%） |  |  |  |  |  | 1,868 |
| 项目总成本 |  |  |  | 9.34 |  | 12,142 |

4）系统规模及成本估算

根据市场调研，开发人员成本参数为1000元/天，本系统的开发成本的估算如下：

表 19 系统总开发成本表

| 模块 | 模块名称 | 规模（人天） | 开发成本（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 模块1 | 项目初期规划与搭建 | 8.51 | 8,510 |
| 模块2 | 后端核心开发 | 21.01 | 21,010 |
| 模块3 | 前端核心开发 | 20.51 | 20,510 |
| 模块4 | 测试与质量保证 | 9.34 | 9,340 |
| 合计 |  | 59.37 | 59,370 |

对本公司，管理成本约为开发成本的10%，间接成本约是直接成本的20%，项目总成本估算如下：

表 20 项目总成本估算表

| 成本类型 | 计算方式 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 开发成本 | 规模总计 × 1000元/天 | 59,370 |
| 管理成本 | 开发成本 × 10% | 5,937 |
| 直接成本 | 开发成本 + 管理成本 | 65,307 |
| 间接成本 | 直接成本 × 20% | 13,061 |
| 项目总成本 | 开发成本 + 管理成本 + 间接成本 | 78,368 |