实验1：软件项目启动、需求及范围管理

实验目标：

1.模拟项目立项、需求确定过程，确定范围基准及范围管理。

2.学习使用思维导图工具梳理项目需求，建立需求文件。

3.基于需求文件，进行范围定义，建立WBS分解结构，及WBS词典。

4.建立范围基准。

实验时长：2学时+

实验内容：

1. 根据项目标书或客户要求，确定并梳理需求，进行可行性研究，建立需求文件。内容包括：

1）确定项目，进行需求梳理。

2）对需求进行可行性研究与分析。

3）使用思维导图工具，表示出项目需求，记录可行性分析内容及结果。

2. 根据需求文件，进行范围定义，建立WBS分解结构，撰写WBS词典。内容包括：

1）全组共同完成WBS分解结构，选择合适的方式呈现（层次结构图或者锯齿列表）。

2）组长分工，完成WBS词典撰写。最终组长汇总提交。

3. 范围基准确定。内容包括：

1）项目组与指导教师，就项目范围定义进行确认，确定范围基准。

2）对必要的变更，基于变更流程，再次与指导教师进行确认，以确定范围基准。

4. 整理前3项实验任务完成的文件，汇总成实验文档（见附件）

附件:实验1文档

计算机科学与技术学院

《IT项目管理》实验文档

实验：项目立项、需求分析和范围管理

| 班 级： | 计科2303 |
| --- | --- |
| 学 号： | 23110501096 23110501099 |
| 姓 名： | 崔立栋 路忠政 吴锦皓 王禄华 |
| 文档版本： | V1.0 |
| 编写时间： | 该文档最后修改的时间 |

成绩评价页

| 评分项 |  |  | 分值 | 得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小组任务 | 项目需求 |  | 20 |  |  |
|  | 可行性分析 |  | 10 |  |  |
|  | WBS |  | 20 |  |  |
|  | 变更记录 |  | 5 |  |  |
| 其他评价项 |  |  |  |  |  |
| 文档格式规范 |  |  | 5 |  |  |
| 个人任务 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 分工WBS词典 | 任务项 | 分值 | 得分 |  |
|  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 20 |  |  |

1.项目需求（思维导图）

本系统以出题人和竞赛管理者为主要使用对象，围绕竞赛组织和题目管理的实际需求，需具备以下核心功能：

（1）用户与权限管理功能：系统应支持用户账号的创建、登录与管理，并通过分配不同的角色来控制不同用户的权限，从而控制区分不同角色的操作范围，如管理员、出题人等。管理员能够对用户权限进行分配和管理，出题人只能在授权范围内进行题目和竞赛相关操作。

（2）用户组管理功能：系统应支持用户组的创建、修改和删除，通过用户组对用户进行统一管理。管理员或竞赛组织者可以将用户划分到不同用户组中，并在竞赛配置过程中基于用户组设置参赛权限或访问权限。

（3）角色控制功能：系统应支持角色的自定义创建与管理，管理员可根据实际竞赛组织需求灵活定义不同角色，并为其分配相应的功能权限。

（4）题目管理功能：系统应支持出题人创建、编辑和维护竞赛题目，包括题目名称、题目描述、输入输出说明、时间与空间限制等基本信息的管理。

（5）测试点管理功能：系统应提供独立的测试点管理模块，支持测试数据的上传、分组和维护。出题人可以对不同测试点进行分类管理，用于区分样例数据与正式评测数据，并对测试点的数量和规模进行合理控制，以保证评测结果的准确性和公平性。

（6）题解管理功能：系统应支持题解的编写、编辑与维护，题解内容可包括解题思路、关键算法说明以及参考实现思路等。题解可在竞赛结束后或指定条件下对特定用户开放，提升竞赛的教学与训练价值。

（7）竞赛管理功能：系统应支持竞赛的创建与配置，出题人或管理员可以设置竞赛名称、竞赛时间、竞赛说明以及竞赛包含的题目列表。同时，系统需支持不同竞赛状态的管理，如未开始、进行中和已结束，以满足不同类型竞赛的组织需求。

（8）出题进度监控功能：系统应该可以对题目从创建、测试点完善到题解编写等各阶段状态进行统一展示。出题人和竞赛管理者可通过进度信息直观了解各题目的完成情况，及时发现未完成或存在问题的环节，从而提高出题协作效率，保障竞赛准备工作的顺利进行。

（9）竞赛榜单分析功能：在基础排行榜展示的基础上，对竞赛结果数据进行统计与分析。该功能应支持对参赛队伍或选手的得分、解题数量、罚时等信息进行综合分析，并以直观的方式呈现竞赛整体情况。同时，出题人和竞赛管理者可通过榜单分析结果，评估题目难度分布和竞赛区分度，为后续题目改进和竞赛组织提供数据支持。

2.可行性分析内容及结果

1）技术可行性分析

从技术角度来看，本系统的实现具备良好的可行性。一方面，当前 Web 开发技术已经较为成熟，前后端分离架构被广泛应用于各类信息管理系统中，能够有效提升系统的可维护性和扩展性。后端可基于主流 Web 框架实现业务逻辑处理与接口服务，前端则通过现代化前端框架完成页面交互与数据展示，技术方案成熟可靠。

另一方面，在线评测与竞赛管理所依赖的关键技术，如用户权限管理、题目与竞赛数据管理、判题流程控制以及结果统计等，均已有较为成熟的实现思路和实践经验。通过合理设计系统架构，并结合数据库技术对题目、竞赛和用户信息进行统一管理，可以满足系统对稳定性和功能完整性的要求。因此，从技术实现角度来看，本系统不存在难以克服的技术障碍。

2）经济可行性分析

从经济角度分析，本系统的开发成本较低，具备良好的经济可行性。系统主要基于开源软件和免费开发工具完成开发，无需投入额外的软件采购费用。同时，系统运行所需的硬件资源相对有限，可部署在普通服务器或教学实验环境中，能够有效控制运行和维护成本。

此外，该系统的开发以学习与实践为主要目的，不涉及商业化运营，整体投入主要为开发人员的时间成本。在此基础上，通过系统化管理竞赛与题目资源，可有效减少人工管理带来的时间和精力消耗，从长期来看具有较高的性价比。

3）运行环境可行性分析

从操作可行性角度来看，本系统的目标用户主要为出题人和竞赛管理人员，其对程序设计竞赛流程和基本计算机操作具有一定基础。系统在设计过程中注重界面简洁性和操作流程的合理性，通过模块化功能划分，使出题、竞赛配置和管理等操作更加直观和高效。

同时，系统通过权限控制机制，对不同角色的功能进行合理划分，降低误操作风险。出题人能够在统一平台上完成题目管理和竞赛配置，减少对多种工具的依赖，有助于提升整体使用体验。因此，从用户操作和实际应用角度来看，本系统具备良好的可行性。

4）其他方面可行性分析

从投资必要性角度分析，虽然本系统开发投入有限，但能够带来显著的实用价值。系统投入使用后，可有效提高竞赛管理效率，减轻教师和教务人员的工作负担。同时，系统的长期使用能够持续为学生提供学习资源，具有长期效益。从投入产出比来看，投资开发本系统具有必要性，能够以较低成本获得较高的教学和管理效益。

3.WBS分解结构

以下为全景目录树的结构

statement_management_system

├── 1. 项目初期规划与搭建

├── 2. 后端核心开发

│   ├── 2.1 项目配置

│   ├── 2.2 认证与授权

│   ├── 2.3 用户管理模块

│   ├── 2.4 菜单与权限管理

│   ├── 2.5 用户组管理模块

│   ├── 2.6 问题管理模块

│   ├── 2.7 竞赛管理模块

│   ├── 2.8 文件管理功能

│   ├── 2.9 系统监控

│   ├── 2.10 任务调度

│   ├── 2.11 数据库与ORM

│   ├── 2.12 数据导入导出

│   ├── 2.13 缓存与性能

│   └── 2.14 安全加密

├── 3. 前端核心开发

│   ├── 3.1 项目架构

│   ├── 3.2 基础框架

│   ├── 3.3 中台设施

│   ├── 3.4 UI组件库

│   ├── 3.5 页面开发

│   ├── 3.6 用户组管理页面

│   ├── 3.7 问题管理页面

│   ├── 3.8 竞赛管理页面

│   ├── 3.9 表单与表格

│   ├── 3.10 工具函数库

│   ├── 3.11 国际化

│   └── 3.12 样式系统

├── 4. 接口与集成 (新增用户组、问题、竞赛API)

├── 5. 测试与质量保证

├── 6. 部署与运维

└── 7. 文档与交付

表格 1 基础阶段

| 一级任务 | 二级模块 | 三级模块 | 工作描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 项目初期规划与搭建 | 1.1 需求分析 | 1.1.1 功能需求整理、1.1.2 技术选型、1.1.3 架构设计 | 梳理RBAC权限系统、用户组/问题/竞赛管理核心功能 |
|  | 1.2 环境搭建 | 1.2.1 开发环境配置、1.2.2 项目脚手架初始化、1.2.3 CI/CD流程 | 配置Python、Node.js、pnpm环境、Git钩子 |
|  | 1.3 文档编写 | 1.3.1 项目README、1.3.2 API文档规范 | 编写中英文项目文档、建立API标准 |
| 2. 后端核心开发 | 2.1 项目配置 | 2.1.1 Django settings、2.1.2 Ninja API框架、2.1.3 Celery配置 | 数据库、缓存、日志、多环境配置 |
|  | 2.2 认证授权 | 2.2.1 JWT认证、2.2.2 RBAC权限系统、2.2.3 登录日志 | Token生成验证、角色权限资源管理、用户审计 |
|  | 2.3 用户管理 | 2.3.1 用户CRUD、2.3.2 角色管理、2.3.3 部门岗位 | 用户创建查询更新删除、角色分配、组织架构 |
|  | 2.4 角色权限 | 2.4.1 角色CRUD、2.4.2 权限分配、2.4.3 数据权限 | 角色创建编辑删除、权限菜单关联、部门数据控制 |
|  | 2.5 菜单字典 | 2.5.1 菜单CRUD、2.5.2 字典类型、2.5.3 字典项 | 菜单树形维护、字典分类管理、数据项CRUD |
|  | 2.6 登录日志 | 2.6.1 登录记录、2.6.2 设备信息提取、2.6.3 地理位置 | 记录登录IP时间、提取设备浏览器信息、GeoIP解析 |
|  | 2.7 消息管理 | 2.7.1 系统公告、2.7.2 消息通知 | 公告发布查看、站内消息发送接收 |
|  | 2.8 OAuth认证 | 2.8.1 第三方登录集成、2.8.2 登录提供者 | OAuth登录、多登录方式支持 |
|  | 2.9 用户组管理 ⭐ | 2.9.1 UserGroup模型、2.9.2 用户组CRUD、2.9.3 成员管理、2.9.4 搜索过滤、2.9.5 权限控制 | 用户组模型设计、创建者权限控制 |
|  | 2.10 问题管理 ⭐ | 2.10.1 Tag模型、2.10.2 Problem模型、2.10.3 Example模型、2.10.4 TestCase模型、2.10.5 Solution模型、2.10.6 出题步骤状态 | 标签、问题、示例、测试用例、提交记录 |
|  | 2.11 竞赛管理 ⭐ | 2.11.1 Contest模型、2.11.2 VirtualProblem模型、2.11.3 竞赛CRUD、2.11.4 虚拟题目API、2.11.5 用户组绑定、2.11.6 权限控制、2.11.7 榜单冻结 | 竞赛模型、虚拟题目、真题绑定、用户组权限 |
|  | 2.12 Neo4j模块 | 2.12.1 Neo4j连接、2.12.2 图数据操作 | 图数据库连接、图数据CRUD |
|  | 2.13 安全加密 | 2.13.1 密码加密、2.13.2 数据加密、2.13.3 CORS配置、2.13.4 中间件 | 密码安全存储、敏感数据加密、跨域配置 |
| 3. 前端核心开发 | 3.1 项目架构 | 3.1.1 Monorepo搭建、3.1.2 构建配置 | pnpm workspace、Turbo、Vite配置 |
|  | 3.2 核心页面 | 3.2.1 系统管理页面(用户/角色/部门/菜单/字典) | 系统管理各模块CRUD页面开发 |
|  | 3.3 用户组页面 ⭐ | 3.3.1 用户组CRUD、3.3.2 成员管理、3.3.3 用户选择器 | 用户组列表、创建编辑、成员添加移除 |
|  | 3.4 问题页面 ⭐ | 3.4.1 问题CRUD、3.4.2 标签管理、3.4.3 示例/测试用例、3.4.4 出题向导 | 题目列表、编辑向导、标签用例管理 |
|  | 3.5 竞赛页面 ⭐ | 3.5.1 竞赛CRUD、3.5.2 虚拟题目管理、3.5.3 用户组绑定、3.5.4 时间配置 | 竞赛列表、创建编辑、虚拟题目绑定 |
|  | 3.6 其他页面 | 3.6.1 仪表板、3.6.2 Neo4j页面 | 首页数据展示、图数据可视化 |
|  | 4.2 核心API | 4.2.1 认证API、4.2.2 用户API、4.2.3 角色权限API、4.2.4 消息API | 登录登出、用户增删改查、角色权限接口 |
|  | 4.3 用户组API ⭐ | 4.3.1 用户组CRUD API、4.3.2 成员管理API、4.3.3 成员搜索API | POST/GET/PATCH/DELETE用户组、添加移除成员 |
|  | 4.4 问题API ⭐ | 4.4.1 问题CRUD API、4.4.2 标签管理API、4.4.3 示例管理API、4.4.4 测试用例API、4.4.5 提交记录API、4.4.6 问题搜索API | 问题增删改查、标签示例用例、提交记录 |
|  | 4.5 竞赛API ⭐ | 4.5.1 竞赛CRUD API、4.5.2 虚拟题目API、4.5.3 权限控制API、4.5.4 竞赛搜索API | 竞赛增删改查、虚拟题目绑定、用户组权限 |
|  | 4.6 Neo4j API | 4.6.1 图数据CRUD API | 图数据增删改查 |
|  | 4.7 前端集成 | 4.7.1 API调用封装、4.7.2 数据适配、4.7.3 错误处理 | 统一接口调用、数据格式转换、错误提示 |
| 5. 测试与质量保证 | 5.1 后端测试 | 5.1.1 单元测试、5.1.2 集成测试、5.1.3 性能测试 | Django单测、API集成测试、负载测试 |
|  | 5.2 前端测试 | 5.2.1 单元测试、5.2.2 集成测试 | vitest组件测试、页面集成测试 |
|  | 5.3 代码质量 | 5.3.1 ESLint、5.3.2 Stylelint、5.3.3 Prettier | 代码规范检查、样式规范、自动格式化 |
|  | 5.4 安全测试 | 5.4.1 安全审计、5.4.2 渗透测试 | 漏洞扫描、安全评估 |
| 6. 部署与运维 | 6.1 容器化 | 6.1.1 Docker镜像、6.1.2 Docker Compose | 构建镜像、容器编排配置 |
|  | 6.2 部署配置 | 6.2.1 开发环境、6.2.2 测试环境、6.2.3 生产环境 | 多环境部署流程 |
|  | 6.3 服务器配置 | 6.3.1 Nginx、6.3.2 Uvicorn/Gunicorn、6.3.3 数据库、6.3.4 Redis | 反向代理、应用服务器、数据库缓存 |
|  | 6.4 监控告警 | 6.4.1 日志收集、6.4.2 性能监控、6.4.3 告警机制 | 日志收集、性能监控、通知机制 |
|  | 6.5 备份恢复 | 6.5.1 数据库备份、6.5.2 文件备份、6.5.3 恢复流程 | 定时备份、灾难恢复 |
| 7. 文档与交付 | 7.1 技术文档 | 7.1.1 架构文档、7.1.2 API文档、7.1.3 数据库文档、7.1.4 部署文档 | 系统设计、接口说明、数据库设计、运维指南 |
|  | 7.2 用户文档 | 7.2.1 用户手册、7.2.2 后台管理指南 | 功能使用说明、管理操作指南 |
|  | 7.3 发布管理 | 7.3.1 版本规划、7.3.2 更新日志、7.3.3 版本发布 | 发布计划、变更记录、发布流程 |

4.WBS词典

4.1. 项目初期规划与搭建

| 编码 | 工作描述 | 负责人 | 里程碑清单 | 质量要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 需求分析 | 崔立栋 | 需求文档完成 | 功能需求完整、技术选型确定、架构设计通过评审 | 产品经理确认、架构评审通过 |
| 1.2 | 环境搭建 | 崔立栋 | 开发环境就绪 | Python/Node.js/pnpm/数据库环境配置完成、CI/CD流程建立 | 自动化测试通过、Git钩子正常工作 |
| 1.3 | 文档编写 | 崔立栋 | 文档完成 | 中英文README、API文档规范完成 | 文档可读性评审通过 |

4.2.后端核心开发

| 编码 | 工作描述 | 负责组织 | 负责人 | 里程碑清单 | 质量要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 项目配置 | 开发部-后端 | 路忠政 | Django项目配置完成 | settings配置、Ninja API框架、Celery任务配置完成 | 后端负责人验收、本地启动无报错、API可访问 |
| 2.2 | 认证授权 | 开发部-后端 | 路忠政 | JWT认证系统完成 | JWT Token生成验证、RBAC权限系统、登录日志功能正常 | 后端负责人验收、登录流程测试通过 |
| 2.3 | 用户管理 | 开发部-后端 | 路忠政 | 用户CRUD功能完成 | 用户增删改查、角色分配、部门岗位管理正常 | 后端负责人验收、API接口测试通过 |
| 2.4 | 角色权限 | 开发部-后端 | 路忠政 | 角色权限系统完成 | 角色CRUD、权限分配、数据权限控制正常 | 后端负责人验收、权限验证测试通过 |
| 2.5 | 菜单字典 | 开发部-后端 | 路忠政 | 菜单字典功能完成 | 菜单树形维护、字典分类管理、数据项CRUD正常 | 后端负责人验收、页面渲染正常 |
| 2.6 | 登录日志 | 开发部-后端 | 路忠政 | 登录日志功能完成 | 登录记录、设备信息提取、GeoIP地理位置解析正常 | 后端负责人验收、日志查询功能正常 |
| 2.7 | 消息管理 | 开发部-后端 | 路忠政 | 消息通知功能完成 | 系统公告发布查看、站内消息发送接收正常 | 后端负责人验收、消息推送功能正常 |

4.3.前端核心开发

| 编码 | 工作描述 | 负责组织 | 负责人 | 里程碑清单 | 质量要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 项目架构 | 开发部-前端 | 吴锦皓 | Monorepo项目搭建完成 | pnpm workspace、Turbo构建、Vite配置正常 | 前端负责人验收、执行pnpm install无报错、执行pnpm dev可启动、执行pnpm build构建成功 |
| 3.2 | 核心页面 | 开发部-前端 | 吴锦皓 | 系统管理页面完成 | 用户/角色/部门/菜单/字典CRUD页面正常 | 前端负责人验收、用户列表增删改查功能正常、角色权限分配正常、部门树形显示正常、菜单配置生效、字典数据正确显示 |
| 3.3 | 用户组页面 | 开发部-前端 | 吴锦皓 | 用户组管理页面完成 | 用户组CRUD、成员管理、用户选择器正常 | 前端负责人验收、用户组创建/编辑/删除正常、成员添加/移除正常、用户搜索选择正常、非创建者权限控制正常 |
| 3.4 | 问题页面 | 开发部-前端 | 吴锦皓 | 问题管理页面完成 | 问题CRUD、标签管理、示例/测试用例、出题向导正常 | 前端负责人验收、问题列表显示正常、创建编辑问题表单完整、标签选择/创建正常、示例输入输出显示正确、测试用例如数展示、出题步骤状态正确更新 |
| 3.5 | 竞赛页面 | 开发部-前端 | 吴锦皓 | 竞赛管理页面完成 | 竞赛CRUD、虚拟题目管理、用户组绑定、时间配置正常 | 前端负责人验收、竞赛列表分页正常、创建编辑竞赛表单完整、虚拟题目添加/排序/绑定真题正常、用户组选择生效、时间配置正确显示 |
| 3.6 | 其他页面 | 开发部-前端 | 吴锦皓 | 仪表板和Neo4j页面完成 | 首页数据展示、图数据可视化正常 | 前端负责人验收、仪表板图表正确渲染、Neo4j图数据正确展示、图数据库增删改查功能正常 |

4.3测试与质量保证

| 编码 | 工作描述 | 负责组织 | 负责人 | 里程碑清单 | 质量要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 后端测试 | 质量部 | 王禄华 | 后端测试完成 | 单元测试覆盖核心模块、集成测试覆盖关键流程、性能测试达标 | 质量部验收、单元测试覆盖率≥80%、集成测试用例全部通过、性能测试报告达标 |
| 5.2 | 前端测试 | 质量部 | 王禄华 | 前端测试完成 | vitest单元测试覆盖组件、集成测试覆盖核心页面 | 质量部验收、vitest单元测试覆盖率≥70%、集成测试用例全部通过 |
| 5.3 | 代码质量 | 质量部 | 王禄华 | 代码规范执行 | ESLint/Prettier配置完整、代码规范检查无严重警告 | 质量部验收、CI流水线ESLint检查通过、代码风格统一 |

| 编码 | 工作描述 | 负责组织 | 负责人 | 里程碑清单 | 质量要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 容器化 | 运维部 | 崔立栋 | 容器化完成 | Docker镜像构建成功、Docker Compose编排正常 | 运维部验收、镜像构建成功、容器启动正常、服务间通信正常 |
| 6.2 | 部署配置 | 运维部 | 崔立栋 | 多环境部署完成 | 开发/测试/生产环境部署流程完整 | 运维部验收、三套环境均可正常部署、配置分离清晰 |
| 6.3 | 服务器配置 | 运维部 | 崔立栋 | 服务器配置完成 | Nginx反向代理正常、Gunicorn应用服务器正常、数据库Redis连接正常 | 运维部验收、Nginx路由正确、应用服务稳定、数据库缓存正常运行 |
| 6.4 | 监控告警 | 运维部 | 崔立栋 | 监控告警上线 | 日志收集正常、性能监控正常、告警机制生效 | 运维部验收、日志可查询、监控图表显示、告警可触发 |

| 编码 | 工作描述 | 负责组织 | 负责人 | 里程碑清单 | 质量要求 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 技术文档 | 开发部 | 路忠政 | 技术文档完成 | 架构文档、API文档完整准确 | 项目负责人验收、架构设计文档评审通过、API文档完整可读 |
| 7.2 | 用户文档 | 产品部 | 路忠政 | 用户文档完成 | 用户手册、功能说明清晰易懂 | 产品负责人验收、用户文档评审通过、功能描述准确完整 |

5.变更项及变更记录

| 变更项编号 | 工作描述 | 变更所处流程状态 | 变更负责人 | 是否完成 | 是否纳入范围基线 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C001 | 增加用户组批量导入功能 | 设计阶段 | 王禄华 | 是 | 是 |
| C002 | 前端项目增加Dark Mode主题支持 | 开发阶段 | 吴锦皓 | 否 | 是 |
| C003 | 后端API增加Swagger文档导出功能 | 开发阶段 | 路忠政 | 否 | 是 |
| C004 | 增加自动化部署脚本 | 测试阶段 | 崔立栋 | 否 | 是 |